## Sheet1
議事録
打合せ記録 | [7 empty] | 作成者
件 名 | （ 7/13 ） | [6 empty] | 区 | 方針伺・報告・通知
| 午前ミーティング | [6 empty] | 分 | 至急 普通
日 時 | [7 empty] | 場
| 2020年 | 7月 | 13日 | 8時 | 50分 | ～ 9時 | 00分 | 所 | 瓦町ＦＬＡＧ ６Ｆ
出席者
段原・新納・川戸・安光
配付資料
なし
概要
討 | 今日のスケジュール確認
機能の確認
議 | ・マップ掲載の有無
・確定機能
事
項
スケジュール
決 | 午前：外部設計の終了
午後：プログラミング
定
機能の確認
事 | ・マップ掲載の有無について
現時点では、マップ無しの状態で作成を開始
項 | ・確定機能
ジャンル検索・キーワード検索・店情報の追加・
| マップ掲載の有無 | [8 empty] | 段原 | 2020-07-14
懸
案
事
項
| 次回打合せ予定（あり） | [8 empty] | 担当 | 期 限
回
覧
HTMLのレイアウト終了
ログイン画面とユーザー追加画面とその機能が完成
進 | レイアウト、servlet、jsp、db統合作業中
捗
| 明日やること |  |  |  | コメント
| 結合と単体テスト |  |  |  | もっと細かいスケジュールを記述し、予定と進捗の差を分かるように